## Sheet1
优橙项目进度表
阶段任务 | 开始时间 | 耗费时间 | 结束时间
登录,注册 | 2017-03-10 | 1 | 2017-03-11
首页,消息通知 | 2017-03-11 | 1 | 2017-03-12
财务管理(首页我的钱包,更多查询(状态筛选)) | 2017-03-12 | 2 | 2017-03-14
钱包(充值,提现,业务明细) | 2017-03-13 | 1 | 2017-03-15
钱包(绑定),评管(首页,回复弹窗,筛选功能) | 2017-03-15 | 2 | 2017-03-17
优橙协助(首页 收货地址 修改); | 2017-03-17 | 1 | 2017-03-18
我的订单(商品订单,筛选功能,详情) | 2017-03-18 | 1.5 | 2017-03-20
优橙订单(同上) | 2017-03-20 | 2 | 2017-03-22
售后处理 | 2017-03-22 | 1.5 | 2017-03-24
我的店铺(首页,店铺个人信息) | 2017-03-24 | 2 | 2017-03-26
店铺(发布商品,详情) | 2017-03-26 | 2 | 2017-03-28
我的作品库 | 2017-03-28 | 1 | 2017-03-29
预览店铺 | 2017-03-29 | 3 | 2017-03-31